## прил 7.1
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении инвестиционной программы филиала ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" за 2012 год, млн. рублей (представляется ежеквартально)
Утверждаю
И.о. заместителя генерального директора-директора филилала
С.А. Чекмарев
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
№№ | Наименование |  | Объем финансирования с НДС [отчетный год] | [9 empty] | Объем освоения [отчетный год]
|  |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв
|  |  | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
| ИТОГО |  | 1489.987 | 669.49 | 158.797 | 158.797 | 289.025 | 289.026 | 436.501 | 221.667 | 605.664 | 0 | 1311.2973 | 877.233 | 110.916 | 110.92 | 341.339 | 447.015 | 313.417 | 319.298 | 545.6253 | 0
1 | Важнейшие проекты |  | 1408.552 | 638.196 | 145.518 | 145.518 | 279.957 | 279.725 | 423.953 | 212.953 | 559.124 | 0 | 1239.693 | 839.118 | 98.132 | 98.132 | 340 | 445.153 | 299.05 | 295.833 | 502.511 | 0
1.1. | ТПиР ПС 35-330 кВ
1.2. | ТПиР ЛЭП 35-330 кВ
1.3. | Новое строительство ПС 35-330 кВ |  | 1408.552 | 638.196 | 145.518 | 145.518 | 279.957 | 279.725 | 423.953 | 212.953 | 559.124 | 0 | 1239.693 | 839.118 | 98.132 | 98.132 | 340 | 445.153 | 299.05 | 295.833 | 502.511 | 0
1 | Строительство ПС 110/10 кВ НПС-2 с питающими линиями 110 кВ и реконструкцией прилегающей сети 110 кВ | КЭ | 293.8 | 118.69 | 1.387 | 1.387 | 39.376 | 37.105 | 97.515 | 80.198 | 155.522 |  | 294.036 | 229.315 | 1.068 | 1.068 | 40 | 137.93 | 72.407 | 90.317 | 180.561
2 | Строительство ПС 110/10 кВ НПС-3 с питающими линиями 110 кВ и реконструкцией прилегающей сети 110 кВ | КЭ | 1114.752 | 519.506 | 144.131 | 144.131 | 240.581 | 242.62 | 326.438 | 132.755 | 403.602 |  | 945.657 | 609.803 | 97.064 | 97.064 | 300 | 307.223 | 226.643 | 205.516 | 321.95
1.4. | Новое строительство ЛЭП 35-330 кВ
1.5 | Программы особой важности (федеральные и др.)
2 | Программы |  | 72.062 | 22.96 | 10.681 | 10.681 | 3.768 | 4.001 | 11.073 | 8.278 | 46.54 | 0 | 71.6043 | 38.115 | 12.784 | 12.788 | 1.339 | 1.862 | 14.367 | 23.465 | 43.1143 | 0
2.2. | Новое строительство объектов 35-330 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 110-330 кВ (ВН)
Филиал...
2 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1)
Филиал...
3 | Кабельные Линии 110-330 кВ (ВН)
Филиал...
4 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1)
Филиал...
5 | ПС 110-330 кВ (ВН)
Филиал...
6 | ПС 35 кВ (СН1)
Филиал...
2.3. | ТПиР объектов 35-330 кВ |  | 7.575 | 4.076 | 0.003 | 0.003 | 3.768 | 3.742 | 3.804 | 0.331 | 0 | 0 | 12.377 | 12.377 | 12.377 | 12.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 110-330 кВ (ВН) |  | 7.575 | 4.076 | 0.003 | 0.003 | 3.768 | 3.742 | 3.804 | 0.331 | 0 | 0 | 12.377 | 12.377 | 12.377 | 12.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вынос ВЛ 110 кВ "Каспийская - Улан-Хол" из зоны затопления | КЭ | 7.575 | 4.076 | 0.003 | 0.003 | 3.768 | 3.742 | 3.804 | 0.331 |  |  | 12.377 | 12.377 | 12.377 | 12.377
2 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1)
Филиал...
3 | Кабельные Линии 110-330 кВ (ВН)
Филиал...
4 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1)
Филиал...
5 | ПС 110-330 кВ (ВН)
Филиал...
6 | ПС 35 кВ (СН1)
Филиал...
2.4. | Технологическое присоединение |  | 5.447 | 0.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 5.447 | 0 | 4.617 | 0.858 | 0 | 0 | 0 | 0.422 | 0.425 | 0.436 | 4.192 | 0
1 | Объекты технологического присоединения мощностью свыше 750 кВт.
Филиал …
2 | Объекты технологического присоединения мощностью от 100 до 750 кВт.
Филиал …
3 | Объекты технологического присоединения мощностью от 15 до 100 кВт. |  | 0.826 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0.826 | 0 | 0.7 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0.085 | 0 | 0.615 | 0
| Строительство ВЛ 0,4 кВ для тех.присоединения Физкультурно-оздоровительного комплекса с.Троицкое Целинного района и строительством ВЛ 0,4 кВ | КЭ | 0.177 | 0.025 | [5 empty] | 0.025 | 0.177 |  | 0.15 | 0.025 |  |  |  | 0.025 | 0.035 |  | 0.115
| Строительство новой КТП 10/0.4 кВ - 400 кВа в замен КТП-10/0,4 кВ №18/250 кВа «Акугинова» ВЛ 10 кВ "ПМК-9" ПС 35/10 кВ "Троицкая" для тех.присоединения Физкультурно-оздоровительного комплекса с.Троицкое Целинного района | КЭ | 0.649 | 0.004 | [5 empty] | 0.004 | 0.649 |  | 0.55 | 0.004 |  |  |  | 0.004 | 0.05 |  | 0.5
| Стр-во ТП-25кВа для технологического присоединения «Кафе-магазина ООО «Дамир» (У00000275) | КЭ | 0 | 0.004 | [5 empty] | 0.004 |  |  | 0 | 0.004 |  |  |  | 0.004 |  |  | 0
4 | Объекты технологического присоединения мощностью до 15 кВт. |  | 4.621 | 0.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 4.621 | 0 | 3.917 | 0.825 | 0 | 0 | 0 | 0.389 | 0.34 | 0.436 | 3.577 | 0
| Стр-во отп. ВЛ-10кВ от опоры №111 ВЛ-10кВ «Веселое» от ПС 110/35/10кВ «Виноградовская» (протяженность 0,1 км) (У00000267) | КЭ | 0.045 | 0.003 | [5 empty] | 0.003 | 0.045 |  | 0.038 | 0.004 |  |  |  | 0.004 | 0.006 |  | 0.032
| Стр-во отп. ВЛ-10кВ от опоры №19 ВЛ-10кВ «Ферма 4» от ПС 110/35/10кВ «Черноземельская» (протяженность 0,15 км) (У00000263) | КЭ | 0.045 | 0.006 | [5 empty] | 0.006 | 0.045 |  | 0.038 | 0.006 |  |  |  | 0.006 | 0.006 |  | 0.032
| Стр-во отп. ВЛ-10кВ от опоры №2 ВЛ-10кВ «Поселок» от ПС 35/10кВ «Прикумская»(протяженность 0,15 км) (У00000261) | КЭ | 0.045 | 0.006 | [5 empty] | 0.006 | 0.045 |  | 0.038 | 0.007 |  |  |  | 0.007 | 0.006 |  | 0.032
| Стр-во отп. ВЛ-10кВ от опоры №20 отп.Р-102 ВЛ-10кВ №9 «Малые Дербеты» от ПС 110/35/10кВ «Малые Дербеты» (протяженность 0,26 км) (У00000272) | КЭ | 0.093 | 0.011 | [5 empty] | 0.011 | 0.093 |  | 0.079 | 0.011 |  |  |  | 0.011 | 0.014 |  | 0.065
| Стр-во отп. ВЛ-10кВ от опоры №28 по ВЛ-10кВ №6 «Полынный» от ПС 35/10кВ «Полынный» (протяженность 0,08 км) (У00000265) | КЭ | 0.024 | 0.004 | [5 empty] | 0.004 | 0.024 |  | 0.02 | 0.004 |  |  |  | 0.004 | 0.003 |  | 0.017
| Стр-во отп. ВЛ-10кВ от опоры №3 ВЛ-10кВ «Связь с ПС Кегульта» от ПС 35/10 «Калинина» (протяженность 0,15 км) (У00000270) | КЭ | 0.044 | 0.016 | [5 empty] | 0.016 | 0.044 |  | 0.037 | 0.007 |  |  |  | 0.007 | 0.006 |  | 0.031
| Стр-во отп. ВЛ-10кВ от опоры №3 ВЛ-10кВ «Цуба» от ПС 110/35/10кВ «Комсомольская»(протяженность 0,15 км) (У00000260) | КЭ | 0.045 | 0.013 | [5 empty] | 0.013 | 0.045 |  | 0.038 | 0.007 |  |  |  | 0.007 | 0.006 |  | 0.032
| Стр-во отп. ВЛ-10кВ от опоры №323 ВЛ-10кВ «Орошение Чапаева» от ПС 35/10кВ «Комсомолец» (протяженность 0,05 км) (У00000268) | КЭ | 0.022 | 0.008 | [5 empty] | 0.008 | 0.022 |  | 0.018 | 0.002 |  |  |  | 0.002 | 0.003 |  | 0.015
| Стр-во отп. ВЛ-10кВ от опоры №36 отпайки Р-2 ВЛ-10кВ №15 «Барун» ПС 110/10кВ «Барун» (протяженность 0,8 км) (У00000266) | КЭ | 0.342 | 0.035 | [5 empty] | 0.035 | 0.342 |  | 0.29 | 0.034 |  |  |  | 0.034 | 0.049 |  | 0.241
| Стр-во отп. ВЛ-10кВ от опоры №5 ВЛ-10кВ «Поселок» от ПС 35/10кВ «Кумская» (протяженность 0,15 км) (У00000262) | КЭ | 0.045 | 0.007 | [5 empty] | 0.007 | 0.045 |  | 0.038 | 0.007 |  |  |  | 0.007 | 0.006 |  | 0.032
| Стр-во отп. ВЛ-10кВ от опоры №5 ВЛ-10кВ №3 «Ц.усадьба» от ПС 110/10кВ «Ергенинская» (протяженность 0,1 км) (У00000271) | КЭ | 0.045 | 0.015 | [5 empty] | 0.015 | 0.045 |  | 0.038 | 0.004 |  |  |  | 0.004 | 0.006 |  | 0.032
| Стр-во отп. ВЛ-10кВ от опоры №5 ВЛ-10кВ №6 «Харба» от ПС 35/10кВ «Харба» (протяженность 0,2 км)) (У00000264) | КЭ | 0.09 | 0.009 | [5 empty] | 0.009 | 0.09 |  | 0.076 | 0.008 |  |  |  | 0.008 | 0.012 |  | 0.064
| Стр-во отп. ВЛ-10кВ по ВЛ-10кВ «Маныч» от ПС 110/35/10кВ «Ики-Бурул» (протяженность 0,1 км) (У00000269) | КЭ | 0.045 | 0.004 | [5 empty] | 0.004 | 0.045 |  | 0.038 | 0.004 |  |  |  | 0.004 | 0.006 |  | 0.032
| Стр-во отп.ВЛ-10кВ от опоры №4 ВЛ-10кВ «Кирзавод» от ПС 35/10кВ «Приютное-1»(протяженность 0,13 км) (У00000273) | КЭ | 0.057 | 0.006 | [5 empty] | 0.006 | 0.057 |  | 0.048 | 0.006 |  |  |  | 0.006 | 0.008 |  | 0.04
| Стр-во ВЛ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №10/250кВа «Молодежная» ВЛ-10кВ №5 «Ц.усадьба» ПС 110/10кВ «Бургустинская» (протяженность 0,1 км) (У00000252) | КЭ | 0.093 | 0.012 | [5 empty] | 0.012 | 0.093 |  | 0.079 | 0.012 |  |  |  | 0.012 | 0.013 |  | 0.066
| Стр-во ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №2/100кВа «База ОРЭС» ВЛ-10кВ №7 «Лукойл» ПС 220/110/10кВ «Б.Царын-1» (протяженность 0,2 км) (У00000255) | КЭ | 0.24 | 0.025 | [5 empty] | 0.025 | 0.24 |  | 0.203 | 0.024 |  |  |  | 0.024 | 0.031 |  | 0.172
| Стр-во ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №5/250кВа «Годжур» ВЛ-10кВ №2 «Годжур» ПС 35/10кВ «Обильное» (протяженность 0,08 км) (У00000254) | КЭ | 0.067 | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0.067 |  | 0.057 | 0.01 |  |  |  | 0.01 | 0.008 |  | 0.049
| Стр-во ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ№2/250кВа "ул.Октябрьская" по ВЛ-10кВ "Центральная усадьба" от ПС 110/35/10кВ "Партизанская"(протяж.0,2км) (У00000248) | КЭ | 0.244 | 0.025 | [5 empty] | 0.025 | 0.244 |  | 0.207 | 0.024 |  |  |  | 0.024 | 0.031 |  | 0.176
| Стр-во отп.ВЛ-0,4кВ от опоры №8 ВЛ-0,4кВ фидер №1 КТП 10/0,4кВ №3/250 кВа «Поселок» ВЛ-10кВ «Поселок» ПС 35/10кВ «40 лет ВЛКСМ» (протяженность 0,1 км) (У00000256) | КЭ | 0.094 | 0.012 | [5 empty] | 0.012 | 0.094 |  | 0.079 | 0.012 |  |  |  | 0.012 | 0.012 |  | 0.067
| Стр-во отп.ВЛ-0,4кВ от опоры№15 ВЛ-0,4кВ фидер №2 КТП-10/0,4кВ №6/400кВа"Металлист"по ВЛ-10кВ"Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" (протяж.0,08км) (У00000244) | КЭ | 0.066 | 0.016 | [5 empty] | 0.016 | 0.066 |  | 0.056 | 0.045 |  |  |  | 0.01 | 0.009 | 0.035 | 0.047
| Стр-во отп.ВЛ-0,4кВ от опоры№4 ВЛ-0,4кВ фидер№1 КТП-10/0,4кВ№7/400кВа по ВЛ-10кВ "Яшкуль" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2"(протяж.0,04км) (У00000245) | КЭ | 0.033 | 0.007 | [5 empty] | 0.007 | 0.033 |  | 0.028 | 0.02 |  |  |  | 0.005 | 0.004 | 0.015 | 0.024
| Стр-во отп.ВЛ-0,4кВ от опоры№4 ВЛ-0,4кВ фидер№1 КТП-10/0,4кВ№7/400кВа по ВЛ-10кВ "Яшкуль" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2"(протяж.0,08км) (У00000246) | КЭ | 0.066 | 0.012 | [5 empty] | 0.012 | 0.066 |  | 0.056 | 0.029 |  |  |  | 0.01 | 0.008 | 0.019 | 0.048
| Стр-во отп.ВЛ-0,4кВ от опоры№4 ВЛ-0,4кВ фидер№1 КТП-10/0,4кВ№7/400кВа по ВЛ-10кВ "Яшкуль" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2"(протяж.0,11км) (У00000247) | КЭ | 0.091 | 0.016 | [5 empty] | 0.016 | 0.091 |  | 0.077 | 0.035 |  |  |  | 0.013 | 0.012 | 0.022 | 0.065
| Стр-во отп.ВЛ-0,4кВ от опоры№ВЛ-0,4кВфидер№2КТП10/0,4кВ№11/160кВа"Годжур"ВЛ-10кВ№8"Связь с ПСКегульта"отПС110/35/10кВ"Ергенинская"(протяж.0,07км) (У00000251) | КЭ | 0.058 | 0.009 | [5 empty] | 0.009 | 0.058 |  | 0.049 | 0.009 |  |  |  | 0.009 | 0.007 |  | 0.042
| Стр-во отп.отВЛ-0,4кВ от опоры№8ВЛ-0,4кВфидер№1КТП10/0,4кВ№4/250кВа "Хомутникова-2"поВЛ-10кВ"ТХНМаслозавод"отПС110/35/10кВ"Яшалтинская"(протяж.0,1км) (У00000249) | КЭ | 0.083 | 0.018 | [5 empty] | 0.018 | 0.083 |  | 0.07 | 0.04 |  |  |  | 0.012 | 0.011 | 0.028 | 0.059
| Стр-во отп.отВЛ-0,4кВ от опоры№9ВЛ-0,4кВфидер№3 ТП10/0,4кВ№4/160кВа поВЛ-10кВ"Ульяновка"отПС110/35/10кВ"Яшалтинская"(протяж.0,1км) (У00000250) | КЭ | 0.083 | 0.012 | [5 empty] | 0.012 | 0.083 |  | 0.07 | 0.012 |  |  |  | 0.012 | 0.011 |  | 0.059
| Стр-во отпайки ВЛ-0,4кВ от ВРУ 0,4кВ КТП 10/0,4кВ №2/250кВа «Годжур» ВЛ-10кВ №8 «Ц.усадьба» ПС 35/10кВ «Байровская» (протяженность 0,07 км) (У00000253) | КЭ | 0.058 | 0.009 | [5 empty] | 0.009 | 0.058 |  | 0.049 | 0.009 |  |  |  | 0.009 | 0.007 |  | 0.042
| Строительство ВЛ-10 кВ к цифровой радиотелевизионной передающей станции в п. Южный | КЭ | 0.089 | 0.011 | [5 empty] | 0.011 | 0.089 |  | 0.08 | 0.004 |  |  |  | 0.004 | 0.016 |  | 0.064
| Строительство ВЛ-10 кВ к цифровой радиотелевизионной передающей станции в с.Солёное | КЭ | 0.027 | 0.007 | [5 empty] | 0.007 | 0.027 |  | 0.023 | 0.001 |  |  |  | 0.001 | 0.003 |  | 0.02
| Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №4 отпайки №8 ВЛ 10 кВ №10 «Ферма 2» ПС 35/10 кВ «Заливная» протяженностью 2500 м до границы земельного участка Заявителя | КЭ | 2.242 | 0.11 | [5 empty] | 0.11 | 2.242 |  | 1.9 | 0.111 |  |  |  | 0.111 | 0.02 |  | 1.88
| Строительство отпайки ВЛ-10кВ от опоры № 241 по ВЛ-10кВ № 1 "Животноводческие точки" от ПС 35/10кВ "Чкаловская" | КЭ | 0 | 0.013 | [5 empty] | 0.013 |  |  | 0 | 0.241 | [5 empty] | 0.241 |  | 0
| Строительство отпайки ВЛ-10кВ от опоры № 368 по ВЛ-10кВ № 5 "Ферма 2" от ПС 35/10кВ "Сарпа" | КЭ | 0 | 0.004 | [5 empty] | 0.004 |  |  | 0 | 0.076 | [5 empty] | 0.076 |  | 0
5 | Генерация
Филиал…
2.5. | Распределительные сети |  | 1.214 | 0.261 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0.017 | 0.222 | 1.197 | 0 | 1.029 | 1.265 | 0.003 | 0.007 | 0 | 0.046 | 0 | 1.212 | 1.026 | 0
1 | Строительство, ТПиР ТП и ВЛЭП, КЛЭП не связанное с тех.присоединением |  | 1.214 | 0.261 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0.017 | 0.222 | 1.197 | 0 | 1.029 | 1.265 | 0.003 | 0.007 | 0 | 0.046 | 0 | 1.212 | 1.026 | 0
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №7/400 по ВЛ 10 кВ "Ульяновка" от ПС 110/35/10 кВ "Яшалтинская" с заменой голого провода на СИП | КЭ | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0.012 |  | 0.004 |  | 0.004 |  | 0.004
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №3 по ВЛ 10 кВ "Красномихайловская от ПС 35 кВ "Красномихайловская" с заменой голого провода на СИП | КЭ | 1.214 | 0.261 |  |  |  | 0.039 | 0.017 | 0.222 | 1.197 |  | 1.029 | 1.253 | 0.003 | 0.003 |  | 0.042 |  | 1.208 | 1.026
2.6. | Автоматизация технологического управления (кроме АСКУЭ) |  | 10.68 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 10.68 | 0 | 9.0513 | 9.453 | 0.116 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 9.337 | 8.9353 | 0
1 | РЗА (включая ПА)
Филиал...
2 | Автоматизированные системы мониторинга и диагностики оборудования
Филиал...
3 | АСУТП, телемеханика
Филиал...
4 | Технологическая связь |  | 10.68 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 10.68 | 0 | 9.0513 | 9.453 | 0.116 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 9.337 | 8.9353 | 0
| Модернизация системы обмена технологической информацией с ОАО "СО ЕЭС" | КЭ | 10.68 | 0.015 | [5 empty] | 0.015 | 10.68 |  | 9.0513 | 9.453 | 0.116 | 0.116 |  |  |  | 9.337 | 8.9353
5 | Прочие АСТУ
Филиал...
2.7. | Средства учета, контроля Э/Э |  | 5.865 | 2.665 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 3.867 | 2.525 | 1.998 | 0 | 9.768 | 3.92 | 0 | 0 | 0.95 | 0.924 | 4.1 | 2.996 | 4.718 | 0
1 | АСКУЭ оптового рынка
Филиал...
2 | АСКУЭ розничного рынка
Филиал...
3 | Прочие средства учета |  | 5.865 | 2.665 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 3.867 | 2.525 | 1.998 | 0 | 9.768 | 3.92 | 0 | 0 | 0.95 | 0.924 | 4.1 | 2.996 | 4.718 | 0
| Мероприятия по снижению потерь (модернизация комплексов учета электроэнергии физических лиц с выносом на фасад здания, замена трехфазных трансформаторов 10/0,4 кв на однофазные 10/0,23 кВ) | КЭ | 5.865 | 2.665 |  |  |  | 0.14 | 3.867 | 2.525 | 1.998 |  | 9.768 | 3.92 |  |  | 0.95 | 0.924 | 4.1 | 2.996 | 4.718
2.8. | Программы по обеспечению безопасности |  | 1.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.027 | 0 | 0.87 | 0.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.423 | 0.37 | 0
1 | Охрана, обеспечение безопасности |  | 1.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.027 | 0 | 0.87 | 0.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.423 | 0.37 | 0
| мероприятия по повышению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов электроэнергетики | КЭ | 1.027 | 0 | [6 empty] | 1.027 |  | 0.87 | 0.423 |  |  |  |  | 0.5 | 0.423 | 0.37
2 | Пожарная охрана
Филиал...
2.9. | Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов |  | 17.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.406 | 0 | 17.406 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 17.406 | 0
1 | Консолидация электросетевых активов |  | 16.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.988 | 0 | 16.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.988 | 0
| Приобретение в собственность элетросетевого имущества Малодербетовского СМО РК | КЭ | 9.994 | 0 | [6 empty] | 9.994 |  | 9.994 | 0 | [6 empty] | 9.994
| Приобретение в собственность элетросетевого имущества Цаганаманского СМО РК | КЭ | 6.994 | 0 | [6 empty] | 6.994 |  | 6.994 | 0 | [6 empty] | 6.994
2 | Приобретение земельных участков |  | 0.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.418 | 0 | 0.418 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0.418 | 0
| Приобретение в собственность земельных участков | КЭ | 0.418 | 0 | [6 empty] | 0.418 |  | 0.418 | 0.146 | [5 empty] | 0.146 | 0.418
3 | Приобретение прочих активов
Филиал...
2.10. | Прочие программы и мероприятия |  | 22.848 | 15.439 | 10.678 | 10.678 | 0 | 0.08 | 3.385 | 4.681 | 8.785 | 0 | 16.486 | 9.673 | 0.288 | 0.288 | 0.389 | 0.47 | 9.342 | 8.915 | 6.467 | 0
1 | Здания, сооружения
Филиал...
2 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: |  | 22.848 | 15.176 | 10.574 | 10.574 | 0 | 0 | 3.385 | 4.602 | 8.889 | 0 | 16.486 | 9.41 | 0.184 | 0.184 | 0.389 | 0.39 | 9.342 | 8.836 | 6.571 | 0
| Оборудование, не входящее в сметы строек(транспорт) | КЭ | 19.827 | 14.889 | 10.574 | 10.574 |  |  | 3.098 | 4.315 | 6.155 |  | 13.927 | 9.167 |  |  | 0.331 | 0.331 | 9.342 | 8.836 | 4.254
| Оборудование, не входящее в сметы строек(оборудование, спецприборы) | КЭ | 2.121 | 0.287 |  |  |  |  | 0.287 | 0.287 | 1.834 |  | 1.796 | 0.243 | 0.184 | 0.184 | 0.058 | 0.059 |  |  | 1.554
| Оборудование, не входящее в сметы строек(IT) | КЭ | 0.9 | 0 | [6 empty] | 0.9 |  | 0.763 | 0 | [6 empty] | 0.763
3 | НМА
Филиал...
4 | Долгосрочные вложения
Филиал...
5 | Прочие мероприятия
| Затраты УКС | КЭ | 0 | 0.059 | 0.028 | 0.028 |  | 0.017 |  | 0.014 | -0.028 |  | 0 | 0.059 | 0.028 | 0.028 |  | 0.017 |  | 0.014 | -0.028
| Расходы ОКС ИА ОАО "МРСК Юга" | КЭ | 0 | 0.204 | 0.076 | 0.076 |  | 0.063 |  | 0.065 | -0.076 |  | 0 | 0.204 | 0.076 | 0.076 |  | 0.063 |  | 0.065 | -0.076
3 | Погашение кредиторской задолженности по объектам прошлых лет, не вошедшим в инвестиционнцю программу | КЭ | 9.373 | 8.334 | 2.598 | 2.598 | 5.3 | 5.3 | 1.475 | 0.436 | 0
| Объекты, не относящиеся к ТП |  | 8.743 | 7.443 | 1.968 | 1.968 | 5.3 | 5.3 | 1.475 | 0.175
| Объекты технологического присоединения (ТП) |  | 0.63 | 0.891 | 0.63 | 0.63 |  |  |  | 0.261
4 | Объем НЗС по объектам, не вошедшим в инвестиционную программу | КЭ | [9 empty] | 0 | 0 | 0
Объекты технологического присоединения (ТП)
| Объекты, не относящиеся к ТП | Филиал...
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
Целевые направления
1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 7.079 | 2.926 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 3.884 | 2.747 | 3.195 | 0 | 10.797 | 5.185 | 0.003 | 0.007 | 0.95 | 0.97 | 4.1 | 4.208 | 5.744 | 0
2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
3 | Создание систем телемеханики и связи |  | 10.68 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 10.68 | 0 | 9.0513 | 9.453 | 0.116 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 9.337 | 8.9353 | 0
4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
5 | Реновация основного и вспомогательного оборудования |  | 1454.253 | 653.876 | 156.092 | 156.092 | 279.957 | 279.725 | 427.338 | 218.059 | 590.866 | 0 | 1278.202 | 849.532 | 98.316 | 98.316 | 340.389 | 445.965 | 308.817 | 305.251 | 530.68 | 0
6 | Объем средств, запланированных на инновацию
7 | Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов |  | 1.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.027 | 0 | 0.87 | 0.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.423 | 0.37 | 0
8 | Объемы по аварийному запасу
0
Факт ввода/вывода объектов филиала ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" за 2012 год, млн. рублей
№ п/п | Наименование проекта | Вводы мощностей
факт
|  | 1 кв. 2012 года |  |  |  | 2 кв. 2012 года |  |  |  | 3 кв. 2012 года |  |  |  | 4 кв. 2012 года |  |  |  | 2012 год
|  | МВА | Км | млн. руб. | млн. руб. ввод в основные фонды | МВА | Км | млн. руб. | млн. руб. ввод в основные фонды | МВА | Км | млн. руб. | млн. руб. ввод в основные фонды | МВА | Км | млн. руб. | млн. руб. ввод в основные фонды | МВА | Км | млн. руб.
| ИТОГО | 0 | 7.2 | 16.003 | 16.003 | 0 | 0 | 1.313 | 1.313 | 0 | 0.405 | 11.18 | 11.18 |  |  |  |  | 0 | 7.605 | 28.496
| Вынос ВЛ 110 кВ "Каспийская - Улан-Хол" из зоны затопления |  | 7.2 | 15.818 | 15.818 | [12 empty] | 0 | 7.2 | 15.818
| Строительство ВЛ 0,4 кВ для тех.присоединения Физкультурно-оздоровительного комплекса с.Троицкое Целинного района и строительством ВЛ 0,4 кВ | [13 empty] | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0
| Строительство новой КТП 10/0.4 кВ - 400 кВа в замен КТП-10/0,4 кВ №18/250 кВа «Акугинова» ВЛ 10 кВ "ПМК-9" ПС 35/10 кВ "Троицкая" для тех.присоединения Физкультурно-оздоровительного комплекса с.Троицкое Целинного района | [12 empty] | 0.4 |  | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 | 0
| Стр-во ТП-25кВа для технологического присоединения «Кафе-магазина ООО «Дамир» (У00000275) | [12 empty] | 0.23 | 0 | 0.15 | 0.15
| Стр-во отп. ВЛ-10кВ от опоры №111 ВЛ-10кВ «Веселое» от ПС 110/35/10кВ «Виноградовская» (протяженность 0,1 км) (У00000267) | [13 empty] | 0.1 | 0.038 | 0.038 | 0 | 0 | 0
| Стр-во отп. ВЛ-10кВ от опоры №19 ВЛ-10кВ «Ферма 4» от ПС 110/35/10кВ «Черноземельская» (протяженность 0,15 км) (У00000263) | [13 empty] | 0.1 | 0.038 | 0.038 | 0 | 0 | 0
| Стр-во отп. ВЛ-10кВ от опоры №2 ВЛ-10кВ «Поселок» от ПС 35/10кВ «Прикумская»(протяженность 0,15 км) (У00000261) | [13 empty] | 0.1 | 0.038 | 0.038 | 0 | 0 | 0
| Стр-во отп. ВЛ-10кВ от опоры №20 отп.Р-102 ВЛ-10кВ №9 «Малые Дербеты» от ПС 110/35/10кВ «Малые Дербеты» (протяженность 0,26 км) (У00000272) | [13 empty] | 0.2 | 0.079 | 0.079 | 0 | 0 | 0
| Стр-во отп. ВЛ-10кВ от опоры №28 по ВЛ-10кВ №6 «Полынный» от ПС 35/10кВ «Полынный» (протяженность 0,08 км) (У00000265) | [13 empty] | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0
| Стр-во отп. ВЛ-10кВ от опоры №3 ВЛ-10кВ «Связь с ПС Кегульта» от ПС 35/10 «Калинина» (протяженность 0,15 км) (У00000270) | [13 empty] | 0.1 | 0.037 | 0.037 | 0 | 0 | 0
| Стр-во отп. ВЛ-10кВ от опоры №3 ВЛ-10кВ «Цуба» от ПС 110/35/10кВ «Комсомольская»(протяженность 0,15 км) (У00000260) | [13 empty] | 0.1 | 0.038 | 0.038 | 0 | 0 | 0
| Стр-во отп. ВЛ-10кВ от опоры №323 ВЛ-10кВ «Орошение Чапаева» от ПС 35/10кВ «Комсомолец» (протяженность 0,05 км) (У00000268) | [13 empty] | 0.05 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 | 0
| Стр-во отп. ВЛ-10кВ от опоры №36 отпайки Р-2 ВЛ-10кВ №15 «Барун» ПС 110/10кВ «Барун» (протяженность 0,8 км) (У00000266) | [13 empty] | 0.8 | 0.29 | 0.29 | 0 | 0 | 0
| Стр-во отп. ВЛ-10кВ от опоры №5 ВЛ-10кВ «Поселок» от ПС 35/10кВ «Кумская» (протяженность 0,15 км) (У00000262) | [13 empty] | 0.1 | 0.038 | 0.038 | 0 | 0 | 0
| Стр-во отп. ВЛ-10кВ от опоры №5 ВЛ-10кВ №3 «Ц.усадьба» от ПС 110/10кВ «Ергенинская» (протяженность 0,1 км) (У00000271) | [13 empty] | 0.1 | 0.038 | 0.038 | 0 | 0 | 0
| Стр-во отп. ВЛ-10кВ от опоры №5 ВЛ-10кВ №6 «Харба» от ПС 35/10кВ «Харба» (протяженность 0,2 км)) (У00000264) | [13 empty] | 0.2 | 0.076 | 0.076 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.045
| Стр-во отп. ВЛ-10кВ по ВЛ-10кВ «Маныч» от ПС 110/35/10кВ «Ики-Бурул» (протяженность 0,1 км) (У00000269) | [13 empty] | 0.1 | 0.038 | 0.038 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.02
| Стр-во отп.ВЛ-10кВ от опоры №4 ВЛ-10кВ «Кирзавод» от ПС 35/10кВ «Приютное-1»(протяженность 0,13 км) (У00000273) | [13 empty] | 0.13 | 0.048 | 0.048 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.029
| Стр-во ВЛ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №10/250кВа «Молодежная» ВЛ-10кВ №5 «Ц.усадьба» ПС 110/10кВ «Бургустинская» (протяженность 0,1 км) (У00000252) | [13 empty] | 0.1 | 0.079 | 0.079 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.035
| Стр-во ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №2/100кВа «База ОРЭС» ВЛ-10кВ №7 «Лукойл» ПС 220/110/10кВ «Б.Царын-1» (протяженность 0,2 км) (У00000255) | [13 empty] | 0.295 | 0.203 | 0.203 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Стр-во ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №5/250кВа «Годжур» ВЛ-10кВ №2 «Годжур» ПС 35/10кВ «Обильное» (протяженность 0,08 км) (У00000254) | [13 empty] | 0.08 | 0.057 | 0.057 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.04
| Стр-во ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ№2/250кВа "ул.Октябрьская" по ВЛ-10кВ "Центральная усадьба" от ПС 110/35/10кВ "Партизанская"(протяж.0,2км) (У00000248) | [13 empty] | 0.295 | 0.207 | 0.207 | 0 | 0 | 0
| Стр-во отп.ВЛ-0,4кВ от опоры №8 ВЛ-0,4кВ фидер №1 КТП 10/0,4кВ №3/250 кВа «Поселок» ВЛ-10кВ «Поселок» ПС 35/10кВ «40 лет ВЛКСМ» (протяженность 0,1 км) (У00000256) | [13 empty] | 0.1 | 0.079 | 0.079 | 0 | 0 | 0
| Стр-во отп.ВЛ-0,4кВ от опоры№15 ВЛ-0,4кВ фидер №2 КТП-10/0,4кВ №6/400кВа"Металлист"по ВЛ-10кВ"Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" (протяж.0,08км) (У00000244) | [9 empty] | 0.085 | 0.045 | 0.045 |  |  |  |  | 0 | 0.085 | 0.045
| Стр-во отп.ВЛ-0,4кВ от опоры№4 ВЛ-0,4кВ фидер№1 КТП-10/0,4кВ№7/400кВа по ВЛ-10кВ "Яшкуль" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2"(протяж.0,04км) (У00000245) | [9 empty] | 0.04 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  | 0 | 0.04 | 0.02
| Стр-во отп.ВЛ-0,4кВ от опоры№4 ВЛ-0,4кВ фидер№1 КТП-10/0,4кВ№7/400кВа по ВЛ-10кВ "Яшкуль" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2"(протяж.0,08км) (У00000246) | [9 empty] | 0.08 | 0.029 | 0.029 |  |  |  |  | 0 | 0.08 | 0.029
| Стр-во отп.ВЛ-0,4кВ от опоры№4 ВЛ-0,4кВ фидер№1 КТП-10/0,4кВ№7/400кВа по ВЛ-10кВ "Яшкуль" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2"(протяж.0,11км) (У00000247) | [9 empty] | 0.1 | 0.035 | 0.035 |  |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.035
| Стр-во отп.ВЛ-0,4кВ от опоры№ВЛ-0,4кВфидер№2КТП10/0,4кВ№11/160кВа"Годжур"ВЛ-10кВ№8"Связь с ПСКегульта"отПС110/35/10кВ"Ергенинская"(протяж.0,07км) (У00000251) | [13 empty] | 0.07 | 0.049 | 0.049 | 0 | 0 | 0
| Стр-во отп.отВЛ-0,4кВ от опоры№8ВЛ-0,4кВфидер№1КТП10/0,4кВ№4/250кВа "Хомутникова-2"поВЛ-10кВ"ТХНМаслозавод"отПС110/35/10кВ"Яшалтинская"(протяж.0,1км) (У00000249) | [9 empty] | 0.1 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.04
| Стр-во отп.отВЛ-0,4кВ от опоры№9ВЛ-0,4кВфидер№3 ТП10/0,4кВ№4/160кВа поВЛ-10кВ"Ульяновка"отПС110/35/10кВ"Яшалтинская"(протяж.0,1км) (У00000250) | [13 empty] | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0
| Стр-во отпайки ВЛ-0,4кВ от ВРУ 0,4кВ КТП 10/0,4кВ №2/250кВа «Годжур» ВЛ-10кВ №8 «Ц.усадьба» ПС 35/10кВ «Байровская» (протяженность 0,07 км) (У00000253) | [13 empty] | 0.07 | 0.049 | 0.049 | 0 | 0 | 0
| Строительство отпайки ВЛ-10кВ от опоры № 241 по ВЛ-10кВ № 1 "Животноводческие точки" от ПС 35/10кВ "Чкаловская" | [14 empty] | 0.241 | 0.241
| Строительство отпайки ВЛ-10кВ от опоры № 368 по ВЛ-10кВ № 5 "Ферма 2" от ПС 35/10кВ "Сарпа" | [14 empty] | 0.076 | 0.076
| Строительство ВЛ-10 кВ к цифровой радиотелевизионной передающей станции в п. Южный | [13 empty] | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.53
| Строительство ВЛ-10 кВ к цифровой радиотелевизионной передающей станции в с.Солёное | [13 empty] | 0.03 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.077
| Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №4 отпайки №8 ВЛ 10 кВ №10 «Ферма 2» ПС 35/10 кВ «Заливная» протяженностью 2500 м до границы земельного участка Заявителя | [13 empty] | 2.5 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.146
| Приобретение в собственность элетросетевого имущества Малодербетовского СМО РК | [12 empty] | 8.996 | 99.36 | 9.994 | 9.994 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.506
| Приобретение в собственность элетросетевого имущества Цаганаманского СМО РК | [12 empty] | 4.83 | 73.85 | 6.994 | 6.994 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №7/400 по ВЛ 10 кВ "Ульяновка" от ПС 110/35/10 кВ "Яшалтинская" с заменой голого провода на СИП | [16 empty] | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №3 по ВЛ 10 кВ "Красномихайловская от ПС 35 кВ "Красномихайловская" с заменой голого провода на СИП | [14 empty] | 1.253 | 1.253 | 0 | 0 | 0
| Модернизация системы обмена технологической информацией с ОАО "СО ЕЭС" | [14 empty] | 13.924 | 13.924 | 0 | 0 | 0
| Мероприятия по снижению потерь (модернизация комплексов учета электроэнергии физических лиц с выносом на фасад здания, замена трехфазных трансформаторов 10/0,4 кв на однофазные 10/0,23 кВ) | [6 empty] | 0.924 | 0.924 |  |  | 1.606 | 1.606 |  |  | 7.238 | 7.238 | 0 | 0 | 2.53 |  |  | А.И. Столяров
| мероприятия по повышению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов электроэнергетики | [10 empty] | 0.423 | 0.423 |  |  | 0.37 | 0.37 | 0 | 0 | 0.423
| Приобретение в собственность земельных участков | [10 empty] | 0.146 | 0.146 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.146
| Оборудование, не входящее в сметы строек(транспорт) | [6 empty] | 0.331 | 0.331 |  |  | 8.836 | 8.836 |  |  | 4.492 | 4.492 | 0 | 0 | 9.167 |  |  | Ц.А. Ходжаев
| Оборудование, не входящее в сметы строек(оборудование, спецприборы) |  |  | 0.185 | 0.185 |  |  | 0.058 | 0.058 | [6 empty] | 1.554 | 1.554 | 0 | 0 | 0.243
| Оборудование, не входящее в сметы строек(IT) | [14 empty] | 0.763 | 0.763 | 0 | 0 | 0
Начальник управления капитального строительства
Начальник отдела инвестиций